吉首大学商学院

“心无旁骛，求职问学”演讲比赛

策

划

书

吉首大学商学院

团总支学生会

学习部

2017年4月10日

- 活动名称:吉首大学商学院“心无旁骛，求职问学”演讲比赛

- 活动主题:梦想从学习开始，事业靠本领成就

- 活动时间:2017年04月22日10:00----12:00（暂定）

- 活动地点:吉首大学砂子坳校区布达拉宫3203教室（暂定）

- 活动对象:吉首大学商学院2014、2015、2016级全体学生

- 主办单位:吉首大学商学院团总支学生会

- 承办单位:吉首大学商学院团总支学生会学习部

- 活动意义

- 帮助大学生进一步明确学习目标，树立“梦想从学习开始，事业靠本领成就”观念，进一步形成“求真务实、学习强国、创业报国”的价值品质，使学院整体学风建设水平得到提高，形成好学、乐学、善学的学习风气，形成比、学、赶、超的学习风貌，进一步在广大青年学生中培育和践行社会主义核心价值观。

- 活动内容:（筹备阶段、进行阶段、总结阶段）

（一）筹备阶段

1、确定并邀请相关评委老师；

2、宣传部通过横幅和展板的形式对此次活动进行宣传，积极号召各班广泛借助本班宣传平台进行动员，把活动的重要性和要求传达到广大学生当中去；

3、学习部收集和统计各班参加本次演讲比赛的人员信息，通知各班参赛人员参赛时间；

4、查询教务处网站的空闲教室信息，进行演讲比赛场地的选定和申请，并在活动开始前对场地进行布置；

5、学习部提前与文艺部沟通，选定本次演讲比赛主持人人选，邀请两名礼仪小姐参与领导老师及嘉宾的招待工作；

6、购买活动所需物品。

（二）进行阶段

1、4月21日12:30，各班参赛人员进行抽签；

2、4月22日9:00，工作人员点到，提前进行会场布置；

3、4月22日9:30-9:40，联系参加演讲比赛的评委嘉宾；

4、4月22日9:50，引导参赛人员入场并点到；

5、4月22日9:55，引导评委老师入场；

6、4月22日10:00，活动正式开始，主持人介绍到场嘉宾，宣布活动开始；

7、4月22日11:30，请评委老师总结发言；

8、4月22日12:00，活动结束，清理会场；

（三）总结阶段

- 宣传部收集整理活动影像资料，并利用微博、公告栏等宣传平台为活动做好后续宣传；

- 统计各班参赛人员最终成绩，及时公布获奖情况，并将名单交与组织部制作证书。本次比赛设一等奖1名、奖金100元；二等奖2名、奖金80元；三等奖3名、奖金50元；最佳台风奖1名，最佳普通话奖1名、奖金25元，此次活动最终将选出一名代表参加学校复赛。

3、学习部召开活动总结会议，反思活动中存在不足，认真总结，以期更好地组织日后相关活动。

十、 活动可行性分析:

（一）商学院团总支学生会每年均会举办不同主题的演讲比赛，举办此类活动有丰富的经验，组织能力比较强；

（二）本次活动准备充分，时间充足，不占用广大同学上课时间，且得到院各级领导老师大力支持，各班级也积极动员；

（三）在室内举行，不受天气限制。

十一、 活动中不确定因素分析:

（一）参赛人员临时缺席，导致活动无法正常开展；

（二）评委老师临时有事，导致活动无法正常开展；

（三）与会人员迟到，工作人员职责缺失；

十二、 活动应急预案:

（一）各工作人员要提前到场，引导参赛人员入场，迟到人员要安静入场，不要大声喧哗，在场的工作人员应注意衣着，维护好现场秩序；

（二）比赛时间安排要合适，主持人要随机应变，保证各个环节紧促、顺畅进行；

（三）比赛中工作人员要服从安排以及随机调动，保证每项工作都有人负责；

十三、 活动要求:

（一）确保评委老师及参赛人员按时到场；

（二）工作人员必须做好本职工作，要维持纪律，保证活动正常进行；

（三）比赛进行时，要保持安静，不准交头接耳，保持会场安静；

十四、 活动经费预算:

| 品 名 | 用 途 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿泉水 | 招待评委及嘉宾 | 15瓶 | 2 | 30 |
| 打印 | 评分表 | — | 0.2 | 10 |
| 横幅 | 宣传 | 1条 | 60 | 60 |
| 展板 | 宣传 | 1幅 | 100 | 100 |
| 奖金 | 鼓励 | 8名 | — | 460 |
| 预 算 经 费 合 计 |  |  | 660元 |  |

十五、 活动人员安排表:

| 内容 | 负责人 |
| --- | --- |
| 邀请嘉宾 | 张 依 |
| 活动宣传 | 王鹏惠 |
| 收集和统计各班参赛人员信息 | 何永安 |
| 主持人甄选 | 邱 晔 |
| 购买活动所需物品 | 杨 萍 |
| 比赛结果统计 | 杨 洁 |

十六、 预期效果及展望:

通过此次演讲比赛，挑选出一名优秀的学生代表院里参赛；并使学院整体学风建设水平得到提高，形成好学、乐学、善学的学习风气，形成比、学、赶、超的学习风貌，进一步在广大青年学生中培育和践行社会主义核心价值观。

吉首大学商学院

团总支学生会

学习部

2017年4月22日